## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e6b5f50d-2e2e-4ab5-9549-8abcb6091088}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 231015 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Broumov - Vestavba výtahu - Komunitní centrum | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Lidická č.p. 174, Broumov | [6 empty] | Datum: |  | 14. 3. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00272523 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Broumov | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00272523 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 46504303 | [14 empty] | False
|  |  | Broumovské stavební sdružení s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ46504303 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 46504303 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Broumovské stavební sdružení s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ46504303 | [14 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 231015
| Stavba: | [6 empty] | Broumov - Vestavba výtahu - Komunitní centrum
| Místo: | [6 empty] | Lidická č.p. 174, Broumov |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 3. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Broumov |  |  |  |  | Projektant: |  | Broumovské stavební sdružení s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Broumovské stavební sdružení s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {e6b5f50d-2e2e-4ab5-9549-8abcb6091088} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 231015 |  |  |  | Broumov - Vestavba výtahu - Komunitní centrum | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {e6b5f50d-2e2e-4ab5-9549-8abcb6091088} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 231015 - Broumov - Vestav...
{e6b5f50d-2e2e-4ab5-9549-8abcb6091088}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Broumov - Vestavba výtahu - Komunitní centrum
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Lidická č.p. 174, Broumov |  |  | Datum: | 14. 3. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00272523
|  | Město Broumov |  |  |  | DIČ: | CZ00272523
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46504303
|  | Broumovské stavební sdružení s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ46504303
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 46504303
|  | Broumovské stavební sdružení s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ46504303
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Broumov - Vestavba výtahu - Komunitní centrum
Místo: |  |  | Lidická č.p. 174, Broumov |  |  | Datum: | 14. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Broumov |  |  | Projektant: | Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 772 - Podlahy z kamene | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Broumov - Vestavba výtahu - Komunitní centrum
Místo: |  |  | Lidická č.p. 174, Broumov |  |  | Datum: | 14. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Broumov |  |  | Projektant: | Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Broumovské stavební sdružení s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.903 |  | 9.2773 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.3582 |  | 8.2468 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 2.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883392716
| PP |  | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,23*0,9*(1,1+0,25+0,15-0,12) |  | 2.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 2.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168898105
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 5.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000016232
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,77*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214310998
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 41.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687075234
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,77*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 2.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786162634
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 4.709 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519068858
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,77*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023856184
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.3143 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 0.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 1.404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295473598
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pod prohlubeň | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82*2,38*0,15 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2.8046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779726726
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,82*2,38*0,25 |  | 1.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,083*1,035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 274322511 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.306 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 3.2674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410060234
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(2,08+1,82)*0,15*1,1 |  | 1.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,287*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 13.156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.03539 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484749067
| PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*(2,08+1,52)*1,1 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,38*1,1 |  | 5.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 13.156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574623354
| PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.757 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.80289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -230672629
| PP |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | DLE VÝKRESU TVARU A VYZTUŽENÍ ŠACHTY VÝTAHU | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výztuž pro celou konstrukci prohlubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,757 |  | 0.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42347 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2 | 1.561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.27128 | 0.42347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836085568
| PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | V 1.NP pod konstrukcí schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23*(0,1+1,3)/2 |  | 1.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 381123000.R | Dodávka a montáž osobního lanového výtahu, kabina v zadní části prosklená, dveře čtyřkřídlé centrální - plné, práškový nástřik dle vzorníku RAL | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892407470
| PP |  | Dodávka a montáž osobního lanového výtahu, kabina v zadní části prosklená, dveře čtyřkřídlé centrální - plné, práškový nástřik dle vzorníku RAL | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 381123001.R | Dodávka a montáž výtahové šachty o půdorysném rozměru 1440x2090 mm, provedení ocelová konstrukce, opláštěná bezpečnostním sklem | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334629865
| PP |  | Dodávka a montáž výtahové šachty o půdorysném rozměru 1440x2090 mm, provedení ocelová konstrukce, opláštěná bezpečnostním sklem | [14 empty] | PP | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 413941100.R | Zřízení ocelového rámu z L - profilů 100 x 100 mm, včetně vybetonování a ukotvení do stropu, rozměr rámu cca 1,0 x 0,2 m, pro osazení pískovcové dlažby | kplt | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569097047
| PP |  | Zřízení ocelového rámu z L - profilů 100 x 100 mm, včetně vybetonování a ukotvení do stropu, rozměr rámu cca 1,0 x 0,2 m, pro osazení pískovcové dlažby | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2.NP a 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5163 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 2.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.058163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687411048
| PP |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy v 1.NP u vstupu do výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,55*0,6 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy v 2.NP a 3.NP po demontáži zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,02 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kabelové rýhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,07 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.056 | 0.1176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213957383
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Kabelová rýha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,07 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1575 | 1.26 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040524311
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy v 1.NP u vstupu do výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pod konstrukcí schodiště v 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy v 2.NP a 3.NP po demontáži zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kabelové rýhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.035 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.080536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050848123
| PP |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10*0,05*0,07 |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.014153 |  | 8.2468 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 949311112 | Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m | m | 14.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506709752
| PP |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311112 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 949311212 | Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití | m | 872.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21697955
| PP |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14,54*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 872.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 949311812 | Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m | m | 14.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974867305
| PP |  | Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311812 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 307.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.012288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1513619882
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sklep" 3,80*8,10+4,60*2,60+1,30*2,80 |  | 46.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodba pod schodištěm" 20,04 |  | 20.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodba" 64,63 |  | 64.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Správce" 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kotelna" 26,08 |  | 26.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodba" 52,99 |  | 52.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Schodiště" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Chodba" 54,27 |  | 54.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Schodiště" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 953993321.R | Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek | kplt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210743782
| PP |  | Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 2.898 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2164 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378274911
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání zdi schodiště do sklepa pro zřízení betonové konstrukce prohlubně výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,25+0,15-0,12)*0,50*2,1 |  | 1.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání sklepní zdi pro zřízení betonové konstrukce prohlubně výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+0,25+0,15-0,12)*0,50*2,1 |  | 1.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.898 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.533 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1726 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163959912
| PP |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,38*1,82*0,12 |  | 0.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "u vstupu do výtahu v 1.NP" 0,42*0,765*0,04 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 0.533 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.015457 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556960698
| PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 4.583 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.16041 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642463571
| PP |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,23*1,7+0,55*0,765+0,485*0,765 |  | 4.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0756 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457514817
| PP |  | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*0,55+2*0,38+2*2,23+2*0,485+2*0,555 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 967042712 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm | m2 | 0.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.165 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036099558
| PP |  | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967042712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odsekání u sloupů v místě vchodu do výtahu v 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,55*0,6 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733555845
| PP |  | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967042713 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odsekání sloupů v místě prohlubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(1,1+0,25+0,15)*0,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863853293
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Nika pro rozvaděč | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688035497
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031122 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 974042532 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.08 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822910485
| PP |  | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 70 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042532 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 975111321 | Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa | m2 | 3.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534983361
| PP |  | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa zřízení | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Podchycení klenby ve sklepě při bourání zdi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,3 |  | 3.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 975111322 | Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa za první a ZKD den použití | m2 | 72.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -565556383
| PP |  | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa příplatek za první a každý další den použití | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111322 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,64*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 975111323 | Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 6 do 8,5 kPa | m2 | 3.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051138989
| PP |  | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 6 do 8,5 kPa odstranění | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111323 | [14 empty] | Online PSC | 2
41 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 1.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.05661 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934629167
| PP |  | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976071111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zábradlí ve 2.NP a 3. NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,765 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm | m | 2.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.0018655 | 0.0028 | 0.00574 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1684618140
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Pro vedení el. kabelu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,5+0,45+0,75 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.NP" 0,35 |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 8.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366002531
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568277476
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147758418
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 8.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017220941
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 10.358 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298060775
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18884 |  | 0.092975 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.016236 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 4.059 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.016236 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832977413
| PP |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,82*2,23 |  | 4.059 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.053526 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907351701
| PP |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | M | 34571006 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00756 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099963880
| PP |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 741112104 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925866634
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112104 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | M | 34571544 | skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939946482
| PP |  | skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085234171
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40+5 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 34141142 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 | m | 5.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.001265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228858182
| PP |  | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: H07V-R, průměr vodiče 6,9mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | M | 34141045 | vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm2 | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00598 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723859173
| PP |  | vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: CYY, průměr vodiče 7,2mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 741120401 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373611567
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120401 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 3.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0002415 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752994984
| PP |  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 5,3mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956176004
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122032 | [14 empty] | Online PSC | 2
59 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.03657 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972405678
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 15,1mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449610138
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883280967
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130005 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746244175
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | K | 741130013 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987480134
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130013 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 741231012 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042642045
| PP |  | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741231012 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | 345629063.R | svorka MET | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067819597
| PP |  | svorka MET | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 741320163 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472659464
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320163 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | M | 35822402 | jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401300926
| PP |  | jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | [14 empty] | PP | 2
68 | K | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646853986
| PP |  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.038479 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 1.561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.038479 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304415875
| PP |  | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | V 1.NP pod konstrukcí schodiště, včetně kovového roštu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23*(0,1+1,3)/2 |  | 1.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.826e-05 |  | 0.03826 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 1.913 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03826 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433345260
| PP |  | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | V 1.NP pro zpětnou montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,765*2,5 |  | 1.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 1.913 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 3.826e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287241184
| PP |  | Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767662110 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571555216
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.079375 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 771574415 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00755 | 0.018875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642859588
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574415 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Doplnění dlažby v okolí výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 59761137 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 2.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.0605 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984924995
| PP |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400396408
| PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37570185
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 772 | Podlahy z kamene |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.050848 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 30 do 50 mm | m2 | 0.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.0136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517516514
| PP |  | Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772521150 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2.NP a 3.NP - u vstupu do výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,2*0,85 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 58381913 | deska dlažební smirkovaná pískovec tl 40mm | m2 | 0.354 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.105 | 0.03717 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730841427
| PP |  | deska dlažební smirkovaná pískovec tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,34*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 772991422 | Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý | m2 | 0.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 7.82e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642506789
| PP |  | Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772991422 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 998772202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075614335
| PP |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998772202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0038152 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 783817401 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 7.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0026136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406715888
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783817401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Olejivzdorný nátěr stěn prohlubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,08+1,52)*1,1 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 783917161 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy | m2 | 3.162 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.0012016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350389268
| PP |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783917161 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Olejivzdorný nátěr podlahy prohlubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08*1,52 |  | 3.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0012327 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 4.741 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0012327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508771213
| PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sloupy u vstupů do výtahu v 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,55*0,6 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pod konstrukcí schodiště v 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23*(0,1+1,3)/2 |  | 1.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sloupy v 2.NP a 3.NP po demontáži zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,03 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kabelové rýhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,08 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.741 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 784211141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2 | m2 | 3.941 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902959160
| PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35593 |  | 0.9375 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04931 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1016753523
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 25244744
| PP |  | pás zemnící 30x4mm FeZn | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 210220022 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 391850513
| PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1224651870
| PP |  | drát D 10mm FeZn | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42229755
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | M | 35441865 | svorka FeZn k zemnící tyči - D 28mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00135 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1158018320
| PP |  | svorka FeZn k zemnící tyči - D 28mm | [14 empty] | PP | 2
91 | M | 35441885 | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 639852249
| PP |  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm | [14 empty] | PP | 2
92 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -319407969
| PP |  | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 210220361 | Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1434821149
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220361 | [14 empty] | Online PSC | 2
94 | M | 35442092 | tyč zemnící 1,5m FeZn | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0123 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2863829
| PP |  | tyč zemnící 1,5m FeZn | [14 empty] | PP | 2
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30662 |  | 0.9375 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 460021111 | Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm | m2 | 5.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -591547744
| PP |  | Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15*0,35 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 460161162 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 447811035
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161162 | [14 empty] | Online PSC | 2
97 | K | 460431172 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1045855691
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431172 | [14 empty] | Online PSC | 2
98 | K | 460551111 | Rozprostření a urovnání ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy do 20 cm | m2 | 5.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1447185566
| PP |  | Rozprostření a urovnání ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460551111 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 460881612 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.21063 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 240084104
| PP |  | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881612 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5*0,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 460892221 | Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého do betonu při elektromontážích | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09599 | 0.09599 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 839007523
| PP |  | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového stojatého, do lože z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460892221 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 468021221 | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.7375 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1798282059
| PP |  | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468021221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pro zpětné zadláždění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 468031211 | Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1426263150
| PP |  | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468031211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | pro zpětnou montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích | t | 0.307 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2073886790
| PP |  | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1982263314
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2