PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Předmětem zakázky na služby je vypracování díla „Územní plán Luhačovice s prvky regulačního plánu“ (dále jen „ÚP“) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.,  stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standartu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění a dalšími právními předpisy, které se na řešenou problematiku vztahují. O pořízení nového územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo města Luhačovice s prvky regulačního plánu na svém zasedání dne 2. 6. 2022 pod č. usn. 420/Z25/2018-2022.

- Podmínky plnění služby jsou souhrnem požadavků zadavatele na minimální a další charakteristiky a plnění služby.

- Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující etapy:

- etapa

Doplňující průzkumy a rozbory území, spolupráce na zadání územního plánu.

- etapa

Zpracování návrhu Územního plánu Luhačovice s prvky regulačního plánu pro společné jednání:

- organizace minimálně 3 výrobních výborů v průběhu etapy

- do návrhu bude zapracován koridor „obchvatu Luhačovic“, který je součástí připravované změny č. 5 ZUR ZK (trasa koridoru bude zpracovateli předána ve formátu dgn. zadavatelem)

- před předáním návrhu k projednání nechá zpracovatel provést kontrolu dat digitálního zpracování Krajským úřadem ZK, odborem územního plánování a stavebního řádu (kontrolu provést nejlépe před každou etapu pořizování)

- předání zadavateli bez vad a nedodělků do 12 měsíců předání schváleného zadání,

- v počtu 1x digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf/A *.dgn, *.shp, *.doc a *.xls v tomto rozsahu:

Příloha č. 1 – Textová část územního plánu

Příloha č. 2 – Grafická část územního plánu:

a) základní členění území 1 : 5 000

b) hlavní výkres 1 : 5 000

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000

d) dle potřeby samostatný výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu v měřítku katastrální mapy 1: 5 000

Příloha č. 3 – Textová část odůvodnění územního plánu

Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění územního plánu:

a) výkres širších vztahů 1: 100 000

b) koordinační výkres 1: 5 000

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000

III. etapa

Zpracování návrhu Územního plánu Luhačovice s prvky regulačního plánu pro veřejné projednání:

– organizace minimálně 3 výrobních výborů v průběhu etapy

– předání zadavateli bez vad a nedodělků do 3 měsíců poté, co vybraný dodavatel obdrží od zadavatele podklady z projednání II. etapy, tj. do 3 měsíců ode dne předání.

Vyhodnocení výsledků společného jednání návrhu územního plánu, výsledků řešení rozporů:

– v počtu 1x tištěné paré, 1x digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf/A, *.dgn, *.shp, *.doc a *.xls v rozsahu stejném jako v II. etapě:

Příloha č. 1 – Textová část územního plánu

Příloha č. 2 – Grafická část územního plánu

Příloha č. 3 – Textová část odůvodnění územního plánu

Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění územního plánu

IV. etapa

Zpracování návrhu Územního plánu Luhačovice s prvky regulačního plánu v případě opakovaného veřejného projednání:

– organizace minimálně 2 výrobních výborů v průběhu etapy

– předání zadavateli bez vad a nedodělků do 2 měsíců poté, co vybraný dodavatel obdrží od zadavatele podklady z projednání III. etapy, tj. do 2 měsíců ode dne předání Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu a vyhodnocení na udržitelný rozvoj území,

– v počtu 1x tištěné paré, 1x digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf/A, *.dgn, *.shp, *.doc a *.xls v rozsahu stejném jako v II. a III. etapě:

Příloha č. 1 – Textová část územního plánu

Příloha č. 2 – Grafická část územního plánu

Příloha č. 3 – Textová část odůvodnění územního plánu

Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění územního plánu

VI. etapa

Územní plán Luhačovice s prvky regulačního plánu upravený na základě veřejného projednání nebo opakovaného veřejného projednání.

– organizace minimálně 2 výrobních výborů v průběhu etapy

– předání zadavateli bez vad a nedodělků do 2 měsíců poté, co vybraný dodavatel obdrží od zadavatele podklady z projednání III. etapy nebo IV. etapy, tj. do 2 měsíců ode dne předání Vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebo opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu, nebo až po vydání změny č. 5 ZUR ZK jejichž součástí je i obchvat Luhačovic, který je v územním plánu zapracován a jeho pořizování je souběžné s pořízením změny č. 5 ZUR ZK

– v počtu 1x tištěné paré, 1x digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf/A, *.dgn, *.doc a *.xls v rozsahu stejném jako v I., II. nebo III. etapě:

Příloha č. 1 – Textová část územního plánu

Příloha č. 2 – Grafická část územního plánu

Příloha č. 3 – Textová část odůvodnění územního plánu

Příloha č. 4 – Grafická část odůvodnění územního plánu